Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК на договор/и с договорните условия на ФИДИК за строителство на ВиК инфраструктура

  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
	 ЗА УСЛУГА:

	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ: 

„Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“


ВЪВЕДЕНИЕ

През 2014 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството разработи и Министерският съвет прие “Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България” в периода 2014-2023 г. и План за действие към нея, които определиха основните цели и приоритети за развитите на отрасъл ВиК, мерките и действията за тяхната реализация. Основната цел и визия на реформата и приетата Стратегия за нейното реализиране е постигането на финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да предоставя услуги на поносими за потребителите  цени. 

Като част от изпълнението на реформата в отрасъл ВиК, и като условие за финансирането на проекти в сектор „Води“ по ОПОС 2014-2020 г., се изисква прилагането на регионален подход, основан на принципа: един консолидиран район – един ВиК оператор – едно регионално прединвестиционно проучване – един формуляр за кандидатстване.

В рамките на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ /ОПОС/, с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството, са изготвени регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 14 обособени територии, обслужвани от консолидирани ВиК оператори - Бургас, Сливен, Шумен, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Варна, Добрич, Русе, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. 

Целта на регионалното инвестиционно планиране бе осигуряване на икономически ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000 еквивалент жители , които ще се финансират по  ОПОС 2014-2020 г.

С РПИП бяха анализирани техническите и икономически нужди от инвестиции на регионално ниво, за да бъдат определени технико-икономически ефективни решения, които да бъдат изпълнени на територията на един консолидиран район, за да допринесат за постигане на съответствие с европейското и национално законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Съответно, за ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра бе разработено РПИП, в което са определени границите и товарите на замърсяване на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители, анализирана е съществуващата ситуация на ВиК инфраструктурата, дефинирани са необходимите мерки за постигане на съответствие, обединени в цялостно инвестиционно предложение, което да бъде финансирано по ОПОС 2014-2020 г. 

Настоящото Задание е свързано именно с възлагане на дейност в рамките на инвестиционното предложение на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. 

Настоящото Задание определя услугата, която следва да се извърши, целите, които да се постигнат, както и конкретните изисквания за извършване на услугата за целите на изпълнение на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОР/И С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ, съгласно общите договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК) и/или “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия”. Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Червена книга на ФИДИК).
При изпълнение на поръчката, следва да се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.  

Всички неуредени в настоящото Задание изисквания, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да се изпълнят в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране и строителство. 

Разходите за изпълнение на всички вменени задължения на Изпълнителя, произтичащи от изпълнението на предмета на поръчката и Договора, ще се считат за предвидени в неговата ценова оферта, независимо дали същото и същите са изрично упоменати в настоящото  Задание.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	Име:


	Управителя на “Водоснабдяване и Канализация” ООД - гр. Силистра

	Адрес:


	гр. Силистра , ул. „ Баба Тонка „ № 19



	Телефон:


	086  820-559

	Факс:


	086 820 558

	Ел. поща:


	vikss@ vik-silistra.com

	Лице за контакт:


	…………………………………………………………………………………………………………………………….

	Кратко описание на експлоатацион-ната дейност и района на обслужване на Оператора:
	Дирекция „ Водоснабдяване и канализация” е създадена през 1960 г. на територията на бившия окръг Силистра. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Водоснабдяване и канализация” е основано  с ПМС №176/05.09.1991 г. и е регистрирано в Силистренският окръжен съд по фирмено дело 2041/1991 г. с решение № 2193/11.11.1991 г.

С решение  на МС  № 437/06.04. 1997 г.  „В и К”- ЕООД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/ и е пререгистрирано с Решение №805/10.07.1997 г. и №911/05. 08. 1997 г. на Силистренски окръжен съд като „Водоснабдяване и канализация” ООД със седалище град Силистра ул.”Баба Тонка” № 19.

Седалище и  адрес на дружеството:  „Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 51 (петдесет и един) % от капитала на дружеството е държавна и 49 (четиридесет и девет) % общинска собственост.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – гр. Силистра, предоставя водоснабдителни и услуги на територията на Общините Силистра, Тутракан, Дулово, Главиница, Алфатар, Ситово и Кайнарджа включващи 118 населени места, от които 117 се обслужват от ВиК дружеството.


1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

	Агломерация: 


	Агломерация Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово) и агломерация Тутракан

	Област: 


	Област Силистра

	Община: 


	Община Силистра, Община Тутракан

	Населено място:
	Гр. Силистра и гр. Тутракан


1.3 ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Описание на съществуващата водоснабдителна система, вкл. основните съоръжения (ПСПВ, резервоари, ПС, др.):


	ВС Силистра е изградена от 8 подсистеми, както следва: ВС Силистра – Айдемир, ВС Силистра – Дулово, ВС Дулово 3 база, ВС Дулово 2 разсадника, ВС Алфатар, ВС Българка, ВС Попкралево и ВС Проф. Иширково. Системата доставя водни количества на 60 404 жители и захранва 23 населени места. Системата е помпажна, тъй като основната част от водните количества се добиват от подземни водоизточници чрез ПС, а само малка част от добитите водни количества се получава от гравитачни водоизточници. ВС се захранва основно от 7 водоизточника – кладенци Раней в терасата на р. Дунав и местни водоизточници. Водните количества, добити от кладенците Раней в терасата на р. Дунав, се подават към потребителите помпажно. Това води до висока консумация на ел. енергия за добив на вода, завишени разходи и по-сложна експлоатация. 

Работата на ВС Силистра се обезпечава основно от 6 БПС и 5 основни ПС. Резервното водоснабдяване на населените места се осигурява от 1 БПС, от 3 ПС и 3 потопяеми помпи. Настоящата система няма налична ПСПВ. Водоснабдяването на ВС е осъществено от подземни водоизточници, характеризиращи се с добри качества на питейната вода. Единствено се осъществява обеззаразяване на водата чрез хлор газ и натриев хипохлорит.

Хлориране с хлор газ чрез дозиране с помощта на хлор апарати се извършва на водоизточниците в хлораторни станции при кладенците „Раней” 1, 3, 4, и 6 и в хлораторните станции на ПС ІІ –ри подем и ПС ІІІ –ти подем.  Обеззаразяване с натриев хипохлорит чрез дозаторни помпи се извършва в тласкателите на ПС, в тласкателите от сондажите –Дулово 3 база и Българка и в тласкателя от ТК Алфатар. 

Общата дължина на довеждащите водопроводи на ВС Силистра е 137 km, 67% от азбестиментови тръби - 92 km, 19% стоманени – 26 km и 14% от ПЕВП тръби – 19 km.  

Водата, служеща за захранване на ВС Силистра, се съхранява в 29 бр. НР и ВК. Общият обем на резервоарите е 29 110 m³. 

ВС Тутракан водоснабдява 9 бр. населени места. Системата се захранва от подземни водоизточници, като водата се добива посредством помпени станции. Основни водоизточници за системата са 3 бр. кладенци тип „Раней”, разположени в терасата на р. Дунав, западно от гр. Тутракан в района на промишлената зона на града. В момента се експлоатират 2 от тях.

Водните количества, добити от кладенците Раней в терасата на р. Дунав, се подават помпажно до ПС II-ри подем. Работата на ВС Тутракан се обезпечава основно от 3 БПС и 1 основна ПС. В настоящия момент БПС 3 не е в експлоатация. В настоящата система няма налична ПСПВ. Основното водоснабдяване на системата е осъществено от подземни водоизточници, които са с добри качества, поради което се осъществява единствено дезинфекция на водата с хлор газ и с натриев хипохлорит. 

Общата дължина на довеждащите водопроводи на ВС Тутракан е около 54 km, 85% от азбестоциментови тръби – 46 km и 15% от стоманени – 8 km. 

Водата, служеща за захранване на ВС Тутракан, се съхранява в 7 бр. НР и ВК. Общият обем на резервоарите е 1 360 m³. Резервоарите от ВС Тутракан са изградени в периода 1961 – 1970 г.

	Схема на съществуващата водоснабдителна система (графична част): 


	ВС Силистра
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ВС Тутракан
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	Степен на изграденост на водопроводната мрежа: 


	100%

	Таблична справка за съществуващата водопроводна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	Гр. Силистра 
№

Материал

Диаметър [mm]

Дължина

Дължина

от

до

(km)

(%)

1

2

3

4

5

6

1

Азбесто-Цимент

60

100

10,86

15%

100

200

11,97

17%

200

300

4,03

6%

300

400

2,60

4%

400

500

2,43

3%

Сума АЦ:

31,88

45%

2

Стоманени тръби

20

32

0,71

1%

32

125

1,77

2%

125

350

2,37

3%

350

600

0,94

1%

Сума стом.:

5,79

8%

3

Чугунени тръби

50

100

4,08

6%

100

200

10,11

14%

200

350

0,13

0%

Сума чу г.:

14,32

20%

4

PE и PVC тръби

20

110

3,33

5%

110

200

7,03

10%

200

315

3,44

5%

355

500

5,03

7%

Сума PE и PVC:

18,83

27%

ОБЩА ДЪЛЖИНА

70,82

100%

Уличната водопроводна мрежа на гр. Силистра е с дължина 70,82 кm Водопроводната мрежа разполага с 6726 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО), изградени от основно от поцинковани тръби с диаметри 3/4“ – 3“ и частично от полиетиленови тръби, изградени през последните години с диаметри от Ф25mm – Ф63mm и средна дължина около 8 m. 

През 2016г. е завършено изпълнението на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”. Проектът е финансиран по ОПОС 2007-2013г.

Село Айдемир се водоснабдява от кладенци Раней 1, 3 и 4, разположени в терасата на р. Дунав. Село Айдемир е разделено на две водоснабдителни зони - ниска и висока зона. Водопрoводната мрежа на високата зона e разклонена, всички водопроводни отклонения завършват с пожарни хидранти или въздушници. Напорите на територията на селото се поддържат от НР - за ниска зона (3000 m3) и висока зона (400 m3). ПС при площадката на водоема на с. Айдемир ниска зона подава необходимото водно количество за високата зона на селото в НР V = 400 m3.
Материал

Диаметър [mm]

Дължина

Дължина

от

до

[km]

[%]

Азбестo-цимент

60

125

21.85

81%

125

200

4.2

18%

Под-сума АЦ. тръби

26.15

99%

стомана

2”

0.28

1%

ОБЩА ДЪЛЖИНА

26.43

100%

Водопроводната мрежа на село Айдемир е изградена от азбестоциментови тръби. Положени водопроводи от ПЕВП тръби няма. Съществуващата разпределителна мрежа с обща дължина 26,430 кm е изграждана в периода 1960- 1964 г.

Водопроводната мрежа разполага с 1 837 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО), изградени от основно от поцинковани тръби с диаметри 3/4“ – 3“ със средна дължина около 7 m.

Село Калипетрово се водоснабдява от кладенци Раней 1, 2, 3, 4 и 5, разположени в терасата на р. Дунав.
№

Материал

Диаметър [mm]

Дължина

Дължина

от

до

(km)

(%)

1

2

3

4

5

6

1

Асбесто-Цимент

60

100

22,84

55%

100

200

17,92

43%

200

300

0,36

1%

Сума АЦ:

41,12

100%

2

Стоманени тръби

108

108

0,19

0%

Сума стом.:

0,19

0%

ОБЩА ДЪЛЖИНА

41,31

100%

Уличната водопроводна мрежа на село Калипетрово е с дължина 41,307 кm и е изграждана в периода 1965-1975 година от азбестоциментови тръби, повечето от които са с диаметри Φ 80 и Φ 100 mm. Водопроводната мрежа на селото се захранва от ВК с обем V =250 m3 и височина Н=20 m, която поддържа напора в селото и съхранява противопожарния резерев и 20% от максимално часовата консумация. Водопроводната мрежа на с Калипетрово има 1 383 бр. СВО, изградени от поцинковани тръби с диаметри 3/4“ – 3“ със средна дължина около 7 m.

Гр. Тутракан

№

Материал

Диаметър [mm]

Дължина

Дължина

от

до

(km)

(%)

1

2

3

4

5

6

1

Асбесто-Цимент

60

100

15,97

35%

100

200

27,50

60%

Сума АЦ:

43,47

95%

2

Стоманени тръби

325

426

1,06

2%

Сума стом.:

1,06

2%

3

PE тръби

50

110

0,64

1%

110

140

0,66

1%

Сума PE:

1,30

3%

ОБЩА ДЪЛЖИНА

45,82

100%

Водопроводната мрежа на гр. Тутракан е изградена в периода 1950 г. - 1975 г. предимно от азбестоциментови тръби и до 2005 г. не е реконструирана. Разделена е на две зони – висока и ниска. Физическото състояние на разпределителната мрежа е незадоволително. Общата дължина на съществуващата мрежа е 45,820кm. Констатирани са налягания по-високи от нормативните във високата част на ниската зона. Положените водопроводни клонове са с малък диаметър (преобладаващ диаметър - Ф100 mm). Голям процент от спирателните кранове по водоснабдителната мрежа не работят, а противопожарните хидранти не отговарят на нормативните изисквания за максимално разстояние от 150 m между тях. 

Водопроводната мрежа на гр. Тутракан има 3 104 бр. СВО, изградени от поцинковани тръби с диаметри 3/4“ – 3“, със средна дължина около 8 m.

	Оценка на техническото състояние на съществуващата водопроводна мрежа – загуби на вода, аварии, експлоатационни проблеми:


	Гр. Силистра - Около 27% от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Силистра е подменена с полиетиленови тръби с диаметри от Ø110mm до Ø500mm през последните години. Поставени са необходимите спирателни кранове (СК), пожарни хидранти (ПХ), въздушници и други арматури. На места са подменени и част от сградните водопроводни отклонения и са поставени съответните шахти-водомери. Останалата разпределителна мрежа е амортизирана, в лошо състояние, наблюдават се чести аварии, което се дължи на изтеклият аксплоатационен срок на асбестоциментовите и стоманените тръби. 

Основният процент на загубите на вода се дължи на амортизираните и износени уплътнения на азбестоциментови тръби. Общите загуби на вода към 2015г. са 55,93% (3 007 447m3/a), физическите загуби на вода са 45,39% (1 645 018m3/а), а водата неносеща приходи е 59,39% (2 152 419m3/a), при отчитане на общото подадено количество вода на входа на системата на гр. Силистра от 3 624 296 m3/a. 

От предоставените данни за загубите на вода може да се заключи, че нивото  им е все общо високо, въпреки че около 1/3 от водопроводната мрежа е подменена с ПЕВП тръби. 

Впечатление прави високото ниво на реалните физически загуби на вода 55,39 %, породени от множество скрити течове и неотстранени аварии по водопроводната мрежа. Основният процент на реалните загуби на вода се дължи на все още неподменените етернитови (45 %) и стоманени (8 %) тръби, което се доказва от регистрираните аварии за 2015 г. са 101 броя. СК по разпределителната мрежа са недостатъчни като брой и местоположение, което води до проблеми при необходимост от спиране на водоподаването за определени зони.

В потвърждение на високите нива на загубите на вода е изчислен (инфраструктурният индекс на течовете) ILI = 11,3 (гр. Силистра), който е с висока стойност показваща неефикасно използване на водните ресурсите , което налага вземане на генерални мерки с висок приоритет за намаляване на скритите течове по мрежата.

Необходимо да се извършат значителни подобрения чрез по-добро управление на водопотреблението, откриване на скритите течове, както и по-добро управление на активите при подмяната на водопроводите.

С. Айдемир - Цялата разпределителна мрежа на с. Айдемир е остаряла, в лошо състояние, наблюдават се чести аварии, което се дължи на възрастта и материала на тръбите. Въпреки, че има зониране на мрежата, зоните се наблюдават налагания, които са над нормативно допустимите. 

Основният процент на реалните загуби на вода се дължи на силно корозиралите стоманени и амортизирани азбестоциментови тръби. Общите загуби на вода към 2015г. са 78,21% (986 554 m3/a), физическите загуби на вода са 68,51% (860 889m3/а, Водата, неносеща приходи, е 82,51% (1 036 820 m3/a), при отчитане на общото подадено количество вода на входа на системата на с. Айдемир от 1 256 651 m3/a. 

От предоставените данни за загубите на вода може да се заключи, че нивото на загубите на вода е прекомерно високо. Впечатление прави високото ниво на реалните физически загуби на вода 68,51%, породени от множество скрити течове и неотстранени аварии по водопроводната мрежа. Основният процент на реалните загуби на вода се дължи на остарелите азбестоциментови тръби. Старата мрежа, изградена предимно от етернитови (99 %) тръби и стоманени тръби (1 %), е предпоставка за наличие на големи загуби на питейна вода, което се доказва от регистрираните аварии за 2015 г. - 58 броя. СК по разпределителната мрежа са недостатъчни като брой и местоположение, което води до проблеми при необходимост от спиране на водоподаването за определени зони.

В потвърждение на високите нива на загубите на вода е изчислен ILI = 26,2 (инфраструктурният индекс на течовете), който е с много висока стойност, показваща неефикасно използване на водните ресурси, което налага вземане на генерални мерки с висок приоритет сза намаляване на скритите течове по мрежата.

Необходимо да се извършат значителни подобрения чрез по-добро управление на налягането, откриване на скритите течове, както и по-добро управление на активите при подмяната на водопроводите.

С. Калипетрово - Цялата разпределителна мрежа на с. Калипетрово е остаряла, в лошо състояние, наблюдават се чести аварии, което се дължи на възрастта и материала на тръбите. Няма зониране, което създава проблеми с напора на определени места. 

Общите загуби на вода към 2015г. са 71,01% (472 401 m3/a), физическите загуби на вода са 61,01%(405 877m3/а), а водата неносеща приходи е 75,01% (499 011 m3/a), при отчитане на общото подаденосс количество вода на входа на системата на с. Калипетрово от 665 246 m3/a. 

От предоставените данни за загубите на вода може да се заключи, че нивото на загубите на вода е много високо. Впечатление прави високото ниво на реалните физически загуби на вода 61,01%, породени от множество скрити течове и неотстранени аварии по водопроводната мрежа. Основният процент на реалните загуби на вода се дължи на остарелите азбестоциментови тръби. Старата мрежа, изградена предимно от етернитови (95 %) тръби (с преобладаващ преобладаващ диаметър Φ 60 мм) и стоманени тръби (5 %), е предпоставка за наличие на големи загуби на питейна вода, което се доказва от регистрираните аварии за 2015 г. - 66 броя. СК по разпределителната мрежа са недостатъчни като брой и местоположение, което води до проблеми при необходимост от спиране на водоподаването за определени зони.

В потвърждение на високите нива на загубите на вода е изчислен ILI = 17,8 (инфраструктурният индекс на течовете), който е с много висока стойност, показваща неефикасно използване на водните ресурси, което налага вземане на генерални мерки с висок приоритет за намаляване на скритите течове по мрежата.

Необходимо да се извършат значителни подобрения чрез по-добро управление на налягането, откриване на скритите течове, както и по-добро управление на активите при подмяната на водопроводите.
Гр. Тутракан - Около 97% от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан е изградена от азбестоциментови и стоманени тръби. Разпределителната мрежа е остаряла, в лошо състояние, наблюдават се чести аварии, което се дължи на възрастта на асбестоциментовите и стоманените тръби, както и на високите налагания в част от мрежата.

Общите загуби на вода към 2015г. са 57,35% (758 292 m3/a), физическите загуби на вода са 47,20% (624 163 m3/а), а водата, неносеща приходи, е 61,40% (811 944 m3/a), при отчитане на общото подаване количество вода на входа на системата на гр. Тутракан от 1 322 295 m3/a. 

Впечатление прави високото ниво на физическите загуби на вода 47,20%, породени от множество скрити течове и неотстранени аварии по водопроводната мрежа. Основният процент на физическите загуби на вода се дължи на неподменените азбестоциментови и стоманени тръби. 

Старата мрежа, изградена основно от етернитови (95 %) и стоманени (2 %) тръби, е предпоставка за наличие на значителни загуби на питейна вода, което се доказва от регистрираните аварии за 2015 г. са 110 броя. СК по разпределителната мрежа са недостатъчни като брой и местоположение, което води до проблеми при необходимост от спиране на водоподаването за определени зони.

В потвърждение на високите нива на загубите на вода е изчислен (инфраструктурният индекс на течовете) ILI = 6,6, който показва средно ниво на загубите на вода, дължащо се на незадоволително физическото състояние на разпределителната мрежа на града и на констатираните по-високи налягания от нормативните в ниската зона. Нужно е своевременно отстраняване на течовете, регулиране на по-високото налягане в мрежата и откриване на скритите течове.

	Основни изводи от анализа на водоснабдителната система/изводи от РПИП:
	Агл. Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово) - Основните  проблеми на  водоснабдителната  система се дължат на високите нива на общите загуби на вода във вътрешните водопроводни мрежи - 59,39% за гр. Силистра, 78,21% за с. Айдемир и 70,01% за с. Калипетрово. Високите загуби на вода са в резултат на силно амортизираните и неподменени водопроводни мрежи, изградени от материали, които често аварират, което от своя страна води до прекъсване на нормалното  водоподаване към крайния консуматор.

Гр. Тутракан - Основните  проблеми на  водоснабдителната система се дължат на много високите нива на общите загуби на вода 57,35% във вътрешната водопроводна мрежа. Високите загуби на вода са в резултат на силно амортизираната и неподменена водопроводна мрежа, изградена от материали, които често аварират, което от своя страна води до прекъсване на нормалното  водоподаване към крайния консуматор.


КАНАЛИЗАЦИЯ

	Степен на изграденост: 


	Агл. Силистра:

· Гр. Силистра – 99%
С. Айдемир – 81%

· С. Калипетрово – 47%

Агл. Тутракан – 90%

	Схема на съществуващата канализационна мрежа (графична част):


	Гр. Силистра 
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С. Айдемир
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С. Калипетрово
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Агл. Тутракан
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	Система на съществуващата канализационна мрежа:


	Агл. Силистра:

Гр. Силистра - канализационната система с дължина около 83,14 km и работи като комбинирана – има зони, функциониращи като смесени и такива, в които  системата е разделна. 
В началото на 2016 г. приключва изграждането на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, финансиран по ОПОС 2007-2013. По проекта е реконструирана значителна част от канализационната мрежа, също така е изградена нова такава, за да се достигне необходимото ниво на свързаност на населението. Към същия проект са изградени и две нови КПС и РПСОВ “Силистра“,  която поема отпадъчните води от агломерация Силистра.

Теренът на гр. Силистра е равнинен, което предопределя минимални наклони на канализационната мрежа. Предпоставка е за отлагания и ниска самопречиствателна способност. Мрежата е изградена с кръгли, яйцевидни и правоъгълни профили. В някои участъци тръбите са ерозирали и е нарушена водоплътността на канализационната мрежа. Канализационната мрежа е решена основно с четири главни колектора, като в процеса на изграждане и модернизация се е явила необходимост от изграждане на допълнителни колектори. В процеса на пригаждане на канализацията към действащите нормативи се е явила необходимост от обособяване или доизграждане на отделни канали като битови и дъждовни. Изградени са 2 бр. КПС по работени проекти от 2014 г. Изградени са 13бр. дъждопреливници – 5 бр. на Главни колектори и 8 бр. на второстепенната мрежа.
С. Айдемир - Село Айдемир има частично изградена канализационна мрежа – 81%. Мрежата е решена като смесена. Изграждането на главните колектори и второстепенната мрежа е започнало през 70-те години на миналия век. През 2007 г. - 2008 г. е извършено строителство на първи етап от полагането на Главен колектор III.  Колекторът е изграден с бетонови тръби Ø1000mm. е Ø800mm бет.тр. Започнало е изграждането и на Главен колектор III. Следва участък извън регулация до включването му в Главен колектор I. Събраните от територията на населеното място води чрез външен колектор се отвеждат до КПС „Айдемир“ в местността „При Деленките“. Преди КПС се включва довеждащ колектор от село Калипетрово. Има изграден савачен Дпр.  на довеждащия колектор, преди включването му в КПС. Прелелите дъждовни води от Дпр., с открит канал се заустват в отводнителен канал (ГОК-1), към р. Дунав. Отпадъчните водни количества постъпват в РПСОВ Силистра чрез тласкател от КПС Айдемир  до ОШ на довеждащия от гр. Силистра гравитачен колектор. 

В началото на 2016 г. приключва изграждането на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, финансиран по ОПОС 2007-2013. По проекта е извършено прекъсване на заустването на битови отпадъчни водни от с. Айдмир в р. Дунав и е извършена реконструкция на  тласкател от КПС Айдемир (Деленките)  до довеждащия до ПСОВ колектор.

С. Калипетрово - В село Калипетрово изградеността на канализационната мрежа е 47%. Канализационната мрежа е решена като комбинирана – райони със смесена система и райони с непълно разделна система. Дължината на канализационната мрежа е 18,31 км. Главните колектори са изградени през 70-те и 80-те години на миналия век и до 2006 г. Мрежата е изградена с кръгли профили от бетонови и стоманобетонови тръби с диаметри от Ø200 до Ø600. В някои участъци тръбите са ерозирали и е нарушена водоплътността на канализационната мрежа.
Агл. Тутракан: Канализационната мрежа на гр. Тутракан е решена основно като смесена. Изпълнена е след 1970 година с диаметри от Ø200mm до Ø1200mm, основно от бетонови и кръгли тръби, като една малка част от мрежата е с яйцевиден профил Я60/90cm. 
Канализационната мрежа е решена основно с два главни колектора, които събират част от водите от второстепенната канализационна мрежа. Отпадъчните води от град Тутракан посредством 8 броя зауствания се изливат непречистени в река Дунав. Изградени са 4 броя дъждопреливници.

Главен колектор I отводнява североизточната и северозападната част на града. Трасето му е по: ул. “Родина“, ул. „Исперих“, ул. „Люлин“, ул. „Ясен“, ул. „Трансмариска“, ул. „Крайбрежна“ и през зелени площи. Отпадъчните води от водосбора на Главен колектор I се заустват непречистени в р.Дунав.

Главен колектор II – отводнява югоизточната и югозападната част на града. Трасето му е по: ул. „Родина“, ул. „Белмекен“, ул. „Ана Вентура“,ул. „Радецки“, ул. „Страцин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Генерал Скобелев“, ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Силистра“, ул. „Симеон Папазов“ и през зелени площи. Отпадъчните води от водосбора на Главен колектор II се заустват непречистени в р. Дунав.

	Приемник на заустване: 


	За агл. Силистра и агл. Тутракан основен водоприемник на пречистените отпадъчни води, както и сдъждовни води е р. Дунав (р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра) с код на водното тяло BG1DU000R001 и код на типа R6 (Среден и долен Дунав).

	Описание на основните съоръжения:


	Агл. Силистра:

За гр. Силистра има изградени 2 броя КПС. Площадката на КПС 1 се намира в най-североизточната част на град Силистра в близост до бул. „7-ми септември“. Монтирани са 2 броя помпени групи. Едната помпена група работи в сухо време и препомпва битови отпадъчни води, втората помпена група се включва по време на дъжд. Транспортирането на отпадъчните води от КПС1 до КПС2 става с колектор, който се състои от напорен и гравитачен участък. Канализационният тласкател (напорен участък) е изпълнен с тръби DN400 SN8, както и от гравитачна част до КПС 2. За аварийни ситуации на площадката на КПС 1 е предвидена байпасна връзка към дъждовен колектор, който зауства в река Дунав.  

Площадката на КПС2 е разположена в северозападната част гр. Силистра. Към нея се включват и отпадъчните води от КПС1. Довеждащият колектор към КПС2 е изпълнен с тръби с диаметър DN600 SN8 PP. За отвеждане на дъждовните води е предвиден дъждовен тласкател. Той препомпва водите от КПС2 до  заустване в съществуващ Дъждовен колектор 2д.
В село Айдемир има изградена 1 брой КПС. Тя е разположена в местността „При Деленките“. В КПС „Айдемир“ се включва основният колектор от с. Айдемир, а преди КПС в него се включва довеждащият колектор от с. Калипетрово. В КПС са разположени 4 броя помпи производство Випом тип 20КШ40. Работят 2 помпи постоянно, една резервна помпа, а четвъртата при необходимост. КПС „Айдемир“ събира и препомпва отпадъчните води от с. Айдемир и с. Калипетрово към РПСОВ Силистра. Тласкател на КПС „Айдемир“ - трасето е новоизградено. Започва от връзката за превключване в района на площадката на КПС от съществуващ тласкател стомана Ø350mm. Новият тласкател е с дължина 246m и зауства в РШ18 на довеждащия колектор до ГПСОВ Силистра. Част от трасето върви успоредно на напоителен канал.

Агл. Тутракан:

По-големи изградени съоръжения по канализационната мрежа са 4 броя дъждопреливници.


	Таблична справка за съществуващата канализационна мрежа: материал, дължина, диаметър на тръбите: 


	Гр. Силистра
№

Диаметър на тръбите

Дължина на мрежата

Бетон

PVC/PE/PP

Стъклопласт

Стомана

Обща дължина

Ø

m

m
m
m
m
1

2

3

4

5

6

7

гр.Силистра

1

110

0,023

0,023

2

125

0,023

0,023

3

160

0,0126

0,126

4

200

2,350

0,150

2,500

5

250

1,381

0,016

1,397

6

300

20,822

0,351

21,173

7

315

13,102

13,102

8

400

8,489

2,602

1,486

0,007

12,577

9

500

3,505

4,730

5,216

0,009

13,452

10

600

1,394

1,648

1,731

4,773

11

630

0,053

0,053

12

700

0,079

0,949

1,028

13

800

0,768

1,369

2,136

14

900

0,362

0,362

15

1000

2,320

0,433

2,753

16

1100

0,107

0,107

17

1200

0,436

1,533

1,975

18

1400

0,135

0,293

0,428

19

1500

0,062

0,062

20

1600

1,624

1,624

21

ПРВГ 180/200

1,851

1,851

22

Я 60/90

0,717

0,717

23

Я 90/135

0,703

0,703

24

Я 126/200

0,177

0,177

TOTAL

44,974

23,044

15,102

0,016

83,136

С. Айдемир

№

Диаметър на тръбите

Дължина на мрежата

Бетон

PVC/PE/PP

Стъклопласт

Стомана

Обща дължина

Ø

km

km
km
km
km
1

2

3

4

5

6

7

с. Айдемир

1

200

0,690

0,690

2

250

0,281

0,281

3

300

7,237

7,237

4

355

0,294

0,294

5

400

0,916

0,916

6

500

0,760

0,760

7

600

0,512

0,512

8

800

2,613

2,613

9

1000

3,639

3,639

10

2000

1,350

1,350

TOTAL

17,998

0,294

18,292

С. Калипетрово

№

Диаметър на тръбите

Дължина на мрежата

(mm)

Бетон

PVC/PE/PP

Стъклопласт

Стомана

Обща дължина(km)

с. Калипетрово

1

200

1,743

1,743

2

250

0,401

0,401

3

300

5,289

3,930

9,219

4

400

3,286

1,421

4,708

5

500

0,766

0,766

6

600

1,439

1,439

7

1000

0,043

0,043

TOTAL

12,966

5,352

18,318

Агл. Тутракан:

№

Диаметър на тръбите

Дължина на мрежата

Бетон

PVC/PE/PP

Обща дължина

Ø

m

m

m

1

2

3

4

5

1

200

21,910

21,910

2

250

2,049

2,049

3

300

13,828

13,828

4

315

0,335

0,335

5

350

0,440

0,440

6

400

1,526

1,526

7

500

3,935

0,223

4,158

8

600

0,842

0,842

9

1000

0,862

0,062

10

1500

0,251

0,251

11

1200

0,062

0,062

TOTAL

45,264

0,998

46,262



	Оценка на техническото състояние на съществуващата канализационна мрежа – инфилтрация, аварии, експлоатационни проблеми:


	Агл. Силистра:

Гр. Силистра - Канализационната мрежа е почти напълно изградена (99%) и осигурава отвеждане на 92% от отпадъчните води на жителите на гр. Силистра и  над 98% от населението на агломерация Силистра до РПСОВ. 

Инфилтрацията в гр. Силистра за 2015г. е в резмер на 2 131 034 m3/a. Стойността показва висока инфилтрация в канализационната мрежа, дължаща се на изтекъл амортизационен срок на бетоновите тръби, както и на разрушени и неплътни връзки  следствие на геологията на района. 
С. Айдемир - Канализационната мрежа е изградена на 81%, а свързаността за с. Айдемир е 66%. Канализационната мрежа не е напълно изградена и не осигурява отвеждане на отпадъчните води на над 98% от населението на агломерацията до РПСОВ. 

Инфилтрацията в с. Айдемир за 2015г. е в реазмер на 130 294 m3/a. Стойността показва висока инфилтрация в канализационната мрежа, дължаща се на изтекъл амортизационен срок на бетоновите тръби, както и на разрушени и неплътни връзки. 

Направените обследвания със CCTV и телескопична камера за за Канализационен клон по ул. „Каменно Цвете“ с  дължина около 100,41м е установено, че са налични наноси по дъното на тръбите. Има голям брой размествания при връзките и счупени тръби, както и точкови източници на инфилтрация.

Оценката на съществуващата КПС показва, че състоянието на КПС "Айдемир"  не е задоволително, конструктивните елементи  се нуждаят от рехабилитация и укрепване, а помпите са енергоемки и работят неефективно.

С. Калипетрово - Канализационната мрежа е изградена на 47%, а свързаността за с. Калипетрово е 64%. Канализационната мрежа не е напълно изградена и не осигурява отвеждане на отпадъчните води на над 98% от населението на агломерацията до РПСОВ. 

Инфилтрацията в с. Калипетрово за 2015г. е в реазмер на 928 427 m3/a. Стойността показва висока инфилтрация в канализационната мрежа, дължаща се на изтекъл амортизационен срок на бетоновите тръби, както и на разрушени и неплътни връзки. Направените обследвания със CCTV за Канализационен клон по Ул. "Ново Петрово" между ул. "Бели брези" - ул. "Боровец" с  дължина около 220м е становено е че част от тръбите са сплескани, има голям брой размествания при връзките и счупени тръби, както и точкови източници на инфилтрация.

На лице са чести запушвания и преливания, недостатъчна база данни за честотата на преливания и запушвания, както и за причините. Основно се касае за не реконструираната част от канализацията.

Агл. Тутракан: Канализационната мрежа е изградена на 90%, а свързаността е 97%. Канализационната мрежа не е напълно изградена и не осигурява отвеждане на отпадъчните води на над 98% от населението на агломерацията. 

Инфилтрацията в гр. Тутракан за 2015г. е в реазмер на 1 239 779 m3/a. Стойността показва висока инфилтрация в канализационната мрежа, дължаща се на изтекъл амортизационен срок на бетоновите тръби, както и на разрушени и неплътни връзки. Направените обследвания със CCTV за канализационен клон по Ул. "Крайбрежна" с  дължина около 160 м показват, че има голям брой размествания при връзките и счупени тръби. Повечето включвания са запушени.

Съществуващите главни колектори са с малки диаметри и не могат да провеждат водните количества. Канализацията е изпълнена с неподходящи наклони, което я компрометира.

Съществуващите дъждопреливници са в лошо състояние и не изпълняват коректно предназначението си.

	Основни изводи от анализа на канализационната система/изводи от РПИП: 


	Основните идентифицирани проблеми за канализационната мрежа на  агл. Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово) и агл. Тутракан са:

· Необходимо е доизграждане на мрежата с цел осигуряване на съответствие с Директива 91/271/ЕИО;

· Висок процент на инфилтрация на външни води в канализационната мрежа на агломерацията. Необходимо е да се изгради по-добра система за мониторинг на количеството и качеството на водата в канализационната мрежа на агломерацията.

В резултат на високата инфилтрация и амортизираните  канализационни тръби, са налични запушвания, което води до намаляване на ефективността на канализациона мрежа и от там на цялата системата.


ПРЕЧИСТВАНЕ

	Формиране на отпадъчните води:


	Агл. Силистра:

Канализационната мрежа на гр. Сислистра (агл. Силистра) е решена като комбинирана – райони със смесена система и райони с разделна система. Битовите отпадъчни води се формират от отпадъчните води, генерирани от постоянните жители, както и от по-големите небитови консуматори на вода.
Канализационната мрежа на с. Айдемир (агл. Силистра) е решена като смесена. Битовите отпадъчни води се формират от отпадъчните води, генерирани от постоянните жители.

Канализационната мрежа на с. Калипетрово (агл. Силистра) е решена като комбинирана – райони със смесена система и райони с непълно разделна система. Битовите отпадъчни води се формират от отпадъчните води, генерирани от постоянните жители.

Агл. Тутракан:

Канализационната мрежа на агл. Тутракан е решена основно като смесена. Битовите отпадъчни води се формират от отпадъчните води, генерирани от постоянните жители.

	Заустване към момента:


	Агл. Силистра: Разрешително за заустване N 13140188/09.03.2012г, издадено от БДУВДР за ползване на воден обект р.Дунав, водно тяло (EUCD_RWB) BG1DU000R001,поречие Дунав, с цел заустване на отпадъчни води от Канализационна система на гр. Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово.

Агл. Тутракан: Решение № 2792/11.11.2019г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за изменение на разрешително № 03140014/19.08.2009г., преномерирано на разрешително № 13140265/22.06.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води - р. Дунав, водно тяло с код (EUCD RWB) BG1DU000R001, поречие Дунав отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система (Канализационна мрежа с ПСОВ) на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра

	Приемници:


	Река Дунав (р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра) с код на водното тяло BG1DU000R001 и код на типа R6 (Среден и долен Дунав).

	Характеристики на отпадъчните водни количества - дебит и замърсителни товари:


	Агл. Силистра:

Общ обем на събраните отпадъчни води – 2015г. (средноденонощен дебит на отпадъчните води) – 9 937m3/d

Общо БПК -2 344 kgБПК /d

Общо ХПК – 4 687 kgХПК/d

Общо НВ – 2 734 kgНВ/d

Общо азот (N) – 430 kg N/ d

Общо фосфор (P) – 70 kg P/ d
Агл. Тутракан:

Общ обем на събраните отпадъчни води – 2015г. (средноденонощен дебит на отпадъчните води) – 842,2 m3/d

	Налични пред инвестиционни проучвания/проектна готовност: 
	Агл. Силистра: В началото на 2016 г. приключва изграждането на проект „Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”, финансиран по ОПОС 2007-2013.
Агл. Тутракан: В процес на изграждане е ПСОВ Тутракан по ранен проект: „Интегрираният воден цикъл на гр. Тутракан“, ОПОС 2014 – 2020.

	Описание на съществуваща ПСОВ /ако има такава/ - технологична схема, сгради, съоръжения за пречистване на отпадъчната вода и третиране на утайките,  експлоатационно състояние и проблеми:
	Агл. Силистра:

РПСОВ - гр. Силистра е разположена на поземлен имот с идентификационен № 00895.116.519 в местност „До Деленките“, в землището на с. Айдемир, община Силистра, c площ 40,002 дка. Площадката е в съседство със съществуващата ПС за отпадъчни води от с. Айдемир и с. Калипетрово. Теренът на площадката е равнинен - средната кота на съществуващия терен е около 11,00 m.

Станцията е проектирана и изградена по програма ОПОС 2007 - 2013 и е пусната в експлоатация през 2016 год. ПСОВ Силистра е оразмерена за 47 031 Е.Ж. В нея се заустват отпадъчните води от агломерация Силистра (гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово), посредством смесена канализационна мрежа. 

Изискванията към качеството на пречистените води е:  БПК5=25 mg/l ХПК=125 mg/l, НВ=35 mg/l, N=15 mg/l и P=2 mg/l

[image: image7.png]



Основни компоненти на РПСОВ Силистра:

По пътя на водата:  Помпена станция за сурова вода, Сграда с комбинирано съоръжение за механично пречистване, Шахта измервателно устройство на вход ПСОВ, Биобасейн със зони за смесване на потоците, нитрификация и денитрификация, Разпределително устройство към ВРУ, Вторични радиални утаители, Събирателна шахта след ВРУ, Шахта измервателно устройство на изход ПСОВ, UV-обеззаразяване и Помпена станция за пречистена вода.

По пътя на утайката:   Помпена станция за рециркулираща и излишна активна утайка, Шахта дебитомер за РАУ и ИАУ,  Гравитационен утайкоуплътнител за ИАУ, Механичен сгъстител за уплътнена ИАУ, Аеробен стабилизатор, Силоз за стабилизирана утайка, Механично обезводняване на стабилизирана утайка и Площадка за временно съхранение на обезводнена утайка.

Спомагателни съоръжения: Въздуходувна за биобасейн и аеробен стабилизатор,Реагентно стопанство за химическо отстраняване на фосфора с FeCl3 (в сграда за механично пречистване), Сграда за третиране на утайките, Помпена шахта за плаващи вещества от вторични утаители, Помпена станция и изравнител за утайкови води и филтрат, Инсталация за техническа вода, Административно-битова сграда с лаборатория и ЦДП, работилница със склад и гаражи, котелно и КПП, Трафопост, Дизел – генератор и Инсталация за контролиране на миризмите.

Агл. Тутракан:

В процес на изграждане е ПСОВ Тутракан по ранен проект: „Интегрираният воден цикъл на гр. Тутракан“, ОПОС 2014 – 2020.

	Основни изводи и препоръки от анализа на компонент пречистване/изводи от РПИП: 
	Агл. Силистра: Състоянието на основните технологични съоръжения, сградите и системите е добро.  Качеството на пречистените води на изход ПСОВ покриват изискванията на Директива 91/27 1/ЕИО и българската нормативна уредба. Станцията се поддържа и работи ефективно като се спазват добрите практики и инструкциите за експлоатация на машинното оборудване.
Агл. Тутракан: Към настоящия момент ПСОВ Тутракан не е построена. С реализирането на първа фаза на „ранен проект“ - „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Тутракан“, финансиран по ОПОС 2014 – 2020 г., съответствието с ДПГОВ ще е изпълнено.


1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП 

	Оперативна програма: 
	ОПОС 2014-2020 г.


	Проект:


	Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра

	Договор за БФП:


	BG16M1OP002-1.016-0005-C01

	Местоположение:


	Гр. Силистра, С. Айдемир, с. Калипетрово, гр. Тутракан 

	Цели на проекта:


	Целта на проекта е да се постигне пълно съответствие на агломерация Силистра и Тутракан с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за отпадъчните води, както и с Директива 98/83/ЕО, относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Допълнително, реализирането на проекта ще доведе до намаляване на загубите на вода и повишаване устойчивостта на ВиК оператора.

	Наличие на изготвени 

пред инвестиционни проучвания:


	„Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“ , включени в ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе

	Проектна готовност към момента на възлагане на инвестицията /проектна фаза/:
	Разработен идйни проекти за:

 „Реконструкция  на  водопроводната мрежа в гр. Тутракан“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

Проекти са съгласувани и одобрени  от главния архитект на общината въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ.



	Обхват и описание на 

инвестиционната програма:


	Инвестиционната програма обхваща реализирането на интегрирани инвестиционни мерки на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра. Инвестициите са насочени за постигане на съответствие на агломерациите над 10 000 ЕЖ., а именно агломерация Силистра, с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 

Предвидените инвестиции целят и повишаване на ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на  съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан. Предвидените инвестиционни мерки са в съответствие с Регионалния генерален план и са част от Регионално прединвестиционно проучване.

За решаване на проблемите по компонент „водоснабдяване“ ще се инвестира в реконструкцията на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381 km към Силистра (8,044 km) и Тутракан (9,337 km), подмяна на помпени агрегати,  реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агл. Силистра (общо 34,896 km) -   гр. Силистра (8,397 km), с.Калипетрово (16,186 km) и с.Айдемир (10,313 km) и за агл. Тутракан (общо 2,824 km), подмяна общо за на 2 043 бр. СВО. 

По компонент „събиране и отвеждане на отпадъчни води“ ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 101 м канализационна мрежа, 2171 СКО. Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира една съществуваща. 

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.

	Продължителност:


	До 49 месеца (срокът не е правно обвързващ) 

	Управление на проекта /организационна структура на екипа за управление при Възложителя/:
	Ще бъде избран изпълнител, който ще осигури звено за управление на проекта и цялостното администриране на процеса по изпълнение на АДБФП. Избраният изпълнител ще има ангажимент да осигури екип, който да осигури всеобхватно и компетентно управление на проекта, покриващо всички изисквания на УО, както и административно и материално техническо обезпечаване работата на звеното през целия проектен цикъл. В случай на необходимост ЗУП ще подпомага бенефициента при провеждане на обществени поръчки, като се спазват всички изисквания на приложимото законодателство.

Съставът на ЗУП ще се състои от следните експерти:

1)
Ръководител на проекта

2)
Координатор

3)
Административен сътрудник

4)
Финансист

5)
Счетоводител

6)
Юрист

7)
Експерт „Комуникации“

8)
ГИС експерт

9)
ВиК експерт: Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи, гр. Силистра“

10)
ВиК експерт: Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Калипетрово“

11)
ВиК експерт: Инженеринг на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи, с. Айдемир“

12)
ВиК експерт: Инженеринг за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“

13)
ВиК експерт: Инженеринг за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

14)
ВиК експерт: Инженеринг за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“.

	Договори за СМР в рамките на проекта, които ще повлияят настоящия договор: 


	Предстоящо възлагане на договорите.

	Договор 1 за СМР:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. СИЛИСТРА“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Силистра” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Водоснабдяване – технически параметри:

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра с дължина 8,397 km и диаметър от Ф90 до Ф400 mm, реконструкция и изграждане на 580 бр. СВО, както и изграждане на 6 бр. водомерни шахти, 1 бр. шахта редуцир вентил  - PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Канализация – технически параметри:

Реконструкция на 2,99 km от съществуващата канализационна мрежа на гр. Силистра и изграждане на 157 бр. СКО. 

	Обхват и местоположение: 
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	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

26.07.2020

26.07.2020

Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

29.07.2020

14.07.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 

	Договор 2 за СМР:   РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ В С. АЙДЕМИР“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Водоснабдяване – технически параметри:

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Айдемир с дължина 10,313 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 722 бр. СВО и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, e полиетилен (PEHD) PN 10.

Канализация – технически параметри:

Изграждане на битова канализация в с. Айдемир с дължина 22,68 km и реконструкция на 0,2 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, реконструкция на КПС „Деленките“, изграждане на 1 бр. нова КПС и изграждане на 1 103 бр. СКО. 

	Обхват и местоположение: 
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	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

26.07.2020

26.07.2020

Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

29.07.2020

14.07.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 

	Договор 3 за СМР:  „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК МРЕЖИ В С. КАЛИПЕТРОВО“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Водоснабдяване – технически параметри:

Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на с. Калипетрово с дължина 16,186 km и диаметър от Ф90 до Ф315 mm, както и реконструкция и изграждане на 551бр. СВО, 4 бр. водомерни шахти и 1 бр. шахта PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е полиетилен (PEHD) PN 10.

Канализация – технически параметри:

Изграждане на разделна канализация в с. Калипетрово (битова канализация) с дължина 19 km и реконструкция на 0,23 km от съществуващата смесена канализационна мрежа, изграждане на 911 бр. СКО. 

	Обхват и местоположение:
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	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

26.07.2020

26.07.2020

Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

29.07.2020

14.07.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 

	Договор 4 за СМР:   „РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ТУТРАКАН“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция  на  водопроводната мрежа в гр. Тутракан” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан с дължина 2,824 km с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV. Материалът, предвиден за изграждане, е PEHD PN 10.

	Обхват и местоположение: 


	[image: image11.png]_——lynas ~—
-8 Kaziamok-= -5 Paaeiikn






	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

26.09.2020

26.09.2020

Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

27.09.2020

12.04.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 

	Договор 5 за СМР:   „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ КЪМ АГЛ. СИЛИСТРА“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Реконструкция на довеждащите водопроводи от БПС „Раней 1“ до ПС „Айдемир“ (НР Ниска зона 3000 m3), от ПС „Айдемир“ до НР Висока зона (400 m3), от ПС II-ри подем Силистра до ВК Калипетрово, Захранващ водопровод 1 от НР Висока зона (400 m3) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир и Захранващ водопровод 2 от НР Ниска зона (3000 m3) до вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир и Захранващ водопровод за с.  Калипетрово от ВК Калипетрово до ВВМ на с. Калипетрово с  обща дължина 8,044 km. Допълнително е предвидена:

- Подмяна на помпени агрегати БПС „Раней 1;

- Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней1;

- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на НР Ниска зона 3000m3;

- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на НР Висока зона 400 m3

- Подмяна на помпени агрегати ПС Силистра II-ри подем;

- Рехабилитация и реконструкция на ВК Калипетрово (строителна част);

- Реконструкция и модернизация на хлораторни инсталации при кл. Раней 4, кл. Раней 6 и ПС II-ри подем Силистра;

- Изграждане на хлораторна инсталация при кл. Раней 8;

- Реконструкция и подмяна на тръбните системи на ВК Калипетрово;

- Подмяна на помпени агрегати БПС „Раней 4“ и БПС „Раней 5“

	Обхват и местоположение: 
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	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

16.06.2021
16.06.2021
Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

17.06.2021

31.10.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 

	Договор 6 за СМР:   „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ КЪМ ГР. ТУТРАКАН“

	Предмет: 


	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

	Елементи на инвестицията:
	Реконструкция на:

- Външен водопровод от кл. Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан;

- Външен водопровод от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутрака;

- Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан;

- Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан;

Общата дължина на предвидените за реконструкция довеждащи и захранващи водопроводи за агломерация Тутракан е 9,337км

За осигуряване на по-добра енергийна ефективност е допълнително е предвидено:

- Подмяна на помпените агрегати при в кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подем Тутракан;

- Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, 2 и 3;

- Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подем Тутракан;

- Дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3

	Обхват и местоположение: 
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	Продължителност в кал. дни:
	ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Дейност

Начало

Край

Сключване на договор

16.06.2021
16.06.2021
Проектиране, Строителство вкл. 12 мес. Период за съобщаване на дефекти

17.06.2021

31.10.2023



	Условия на договора:


	Специфичните условия и Общи договорни условия на ФИДИК: “ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия” - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), 1-во изд., 1999 г. (Жълта книга на ФИДИК), като към документацията за обществена поръчка са приложени проекта на договор за строителство със специфичните условия. 


	ОСНОВНИ ДАННИ НА ПРОЕКТА  



	Забележка: попълват се общи, сборни данни на ниво проект - отнасящи се за всички агломерации, включени в инвестиционното намерение. Съответно, данните на ниво проект следва да представляват сбор от данните за всяка отделна агломерация.



	Общ товар преди изпълнението на проекта:

 


	53 687 е.ж.

	Население към момента на кандидатстване:


	50 629 души

	Брой жители, които ще се ползват от подобреното пречистване (вкл. събиране и отвеждане) на отпадъчните води след изпълнението на проекта:
	10 630 души

	Допълнителен брой е. ж., за които ще бъде подобрено пречистването (събиране и отвеждане) на отпадъчни води, вкл. временно население, промишленост, стопанска дейност) след изпълнението на проекта:


	10 630 е.ж.

	Товар, третиран в пълно съответствие, след изпълнението на проекта:


	10 630 е.ж.

	ПСОВ новоизградени/реконструирани след проекта:


	0 бр.

	Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване, след изпълнението на проекта:

	 45 531 души



	Общо инвестиционни разходи по проекта (без ДДС):


	66 157 621 лв. 

	Ефекти от проекта: Постига се пълно съответствие на агломерация Силистра с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионален подход за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Силистра. Чрез проекта се повишава ефективността при ползване на водите и се  намаляват загубите на вода във водопроводните мрежи на населените места Силистра, Айдемир, Калипетрово и Тутракан.

	КОМПОНЕНТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	Дължина на външни водопроводи, които ще се изграждат по проекта






	8,77 km

189,71 лв/ж

	Дължина на вътрешна водоснабдителна мрежа, която ще се изгражда по проекта
	46,41 km

365,23 лв/ж

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се изграждат по проекта

- пречиствателна станция за питейни води



- помпени станции



- тласкатели/довеждащи водопроводи



- напорни резервоари


- други (моля посочете):

1) Сградни водопроводни отклонения



2) Водомерни шахти



3) Хлораторна инсталация при кл. Раней 8



4) Шахта редуцир вентил - PRV


	0 бр./лв.

0 бр./лв.

0 бр./лв.

0 бр./лв.

1) 898 бр./724 905 лв.

2) 14 бр./140 000 лв.


3) 1 бр./175 000 лв.


4)5 бр./75 000 лв.

	Други елементи от водоснабдителната система, които ще се реконструират по проекта



- пречиствателна станция за питейни води



- помпени станции



- напорни резервоари



- други (моля посочете)

1) Водоизточници - Модернизация на тръбни системи и електрооборудване



2) Хлораторни инсталации



3) ВК Калипетрово (строителна част)



4) Дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР)

	0 бр. / 0 лв. 

12 бр. / 1 490 500 лв.

3 бр. / 60 000 лв. 

1) 4 бр. / 100 000 лв.

2) 4 бр. / 236 056 лв.

3) 1 бр. / 30 000 лв.

4) 1 бр. / 150 000 лв.

	Общо инвестиционни разходи за компонент водоснабдяване (без ДДС) 
	34 622 596 лв.

 


	КОМПОНЕНТ КАНАЛИЗАЦИЯ

	Общ брой жители, чийто товар е свързан към канализационна мрежа преди проекта 
	46 433 бр.



	Toвар, събран в канализационната мрежа преди проекта

	47 796 е. ж. 



	Други елементи от канализационната система, които ще се изграждат/реконструират

- помпени станции



- тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ


- други (моля посочете)


1) Сградни канализационни отклонения
	2 бр./625 000 лв. 

0,06 km/14 058 лв. 

1) 2 171 бр./3 649 063,66 лв. 

	Ниво на събиране на общия товар на агломерацията в канализационната мрежа след изпълнението на проекта
	Силистра - 98,6%

Тутракан - 100% - по друг проект

	Допълнителен брой жители, чийто товар ще бъде събран в нова канализационната мрежа след проекта 

	3 276 бр.



	Общ брой постоянно население след изпълнението на проекта

	44 471 бр.



	Допълнителен товар, който ще бъде присъединен към канализационна мрежа след проекта
	3 276 е.ж.



	Общо инвестиционни разходи за компонент канализация
	31 535 025 лв.




	
	

	КОМПОНЕНТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

	Име на ПСОВ


	ПСОВ Тутракан -Изпълнява се по друг проект.


	Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-долу):

- изграждане на нова ПСОВ 



- реконструкция на ПСОВ



- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ

- доставка на оборудване за ПСОВ



- други (моля посочете)

	не

не

не

не

не

	Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от изброените по-долу):
- механично



- вторично (биологично)



- отстраняване на азот (N)



- отстраняване на фосфор (P)



- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)

	да

да

да

да

да

	Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта

	8 195 бр.



	Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта
	9 413 е.ж.



	Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване(без ДДС)
	0 лв. - Изпълнява се по друг проект.



	Име на ПСОВ


	ПСОВ Силистра - съществуваща

	Проектът предвижда (отбележете всички приложими от изброените по-долу):


- изграждане на нова ПСОВ 



- реконструкция на ПСОВ



- изграждане на съоръжение за третиране на утайките от ПСОВ


- доставка на оборудване за ПСОВ



- други (моля посочете)


	не

не

не

не

не

	Степен на пречистване след проекта (отбележете всички приложими от изброените по-долу):

- механично



- вторично (биологично)



- отстраняване на азот (N)



- отстраняване на фосфор (P)



- допречистване (посочете, напр. бързи филтри, др.)

	да

да

да

да

да

	Брой жители, чийто товар ще бъде (допълнително) свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта

	Общо - 36 668 ж

(допълнително - 3 276 ж)

	Товар, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта
	Общо -37 485 е.ж

(допълнително-3276 е.ж.)

	Общо инвестиционни разходи за компонент пречистване(без ДДС)
	0 лв.





РАЗДЕЛ 2 

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ФУНКЦИИ НА ИНЖЕНЕР ПО ФИДИК ЗА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЗА ОБЕКТИ СВЪРЗАНИ С ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ КЪМ АГЛОМЕРАЦИЯ СИЛИСТРА И КЪМ ГР. ТУТРАКАН И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГРV ТУТРАКАН, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
1. Инженер по смисъла на Клауза 3 от ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), което е приложимо, съгласно вида договори, обект на услугата, както и съответните Специфични условия;
2. Технически контрол при проектирането при договори за проектиране и строителство (инженеринг), – изготвяне на становища и доклади за оценка на съответствието на техническите проекти за обектите, описани в Техническото задание
3. Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо;
4. Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 

5. Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство;
за следните договори с договорните условия на ФИДИК:

· „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ТУТРАКАН“.
· „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ КЪМ АГЛОМЕРАЦИЯ СИЛИСТРА“.
· „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ КЪМ ГР. ТУТРАКАН“.
И трите договора за Инженеринг ще се изпълняват съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (FIDIC 1999, Жълта книга)
Услугата се състои в следните задачи:
(1) Мобилизационни задачи: 

1. обезпечаване на централен офис за изпълнение на услугата в съответното й местоположение – гр. Силистра;

2. мобилизация на ресурсите (човешки и технически) за извършване на услугата и разполагането им в централния офис и в приобектовите офиси /Осигурени от изпълнителите на СМР/ съгласно задачите на услугата и началните дати на договорите за СМР.

3. установяване на системи за управление и контрол.
(2) Задачи по време на фазите на проектиране и строителство

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори – приложение към настоящия договор/: 

1. поддържане на екип и експертиза на специалисти по съответните части в съответствие с офертата, при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите;

2. преглед и одобряване на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя, с оглед на съдържанието и пълнотата й, последователността и обема на дейностите, в т.ч. и на нейните ревизии в хода на изпълнението; 

3. контрол на изпълнението на работната програма съгласно договора за строителство по ФИДИК на строителя,  издаване на съобщения и указания до строителя във връзка с изпълнение на програмата, както и проследяване на изисканите ревизионни мерки, и приемане на последващи действия;

4. преглед, становище и изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изготвените от строителя инвестиционни проекти във фаза технически проект по отношение тяхното съответствие с приложимото законодателство и със специфичните изисквания на Възложителя, залегнали в строителните договори за обектите, описани в Техническото задание; 
5. извършване на начални и последващи периодични фотографски заснемания на обекта;

6. контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
7. документална и физическа проверка за съответствие на влаганите в обекта материали;

8. одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи; 

9. създаване на система за документална и физическа проверка за целите на сертифициране на извършените работи по строителния договор/строителните договори; 

10. извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;

11. одобряване на документите, посочени в изискванията, залегнали в строителните договори, преди изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли;

12. създаване и водене на ежедневни дневници на обекта, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и причинени аварии, както и изискване от строителя на съответната ежедневна информация;
13. изискване за представяне от страна на строителя и одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване; 
14. оценяване и сертифициране на работите, измерване и сертифициране на количествата, според естеството на обекта;

15. контрол на тестовете и изпитанията на обекта;

16. консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на строителния договор/строителните договори;

17. текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;

18. съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото законодателство;

19. подготовка на доклади и становища до Възложителя; 
20. организиране и провеждане на ежемесечни протоколирани срещи за напредъка на строителния договор/строителните договори;

21. цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на строителните договори, искания за одобрение на материали и документи, сертификати и деларации за съответствие, актове, протоколи, сертификати за проби, заснемания, екзекутивна документация, протоколи от срещи, финансова документация, кореспонденция от общ характер, кореспонденция по искове и процедиране на промени, както и всички други документи, издадени от участниците в строителния процес или други страни, генерирани в процеса на изпълнението на строителството и имащи отношение към него; 

22. одобряване на програмите и методологиите за провеждане на проби и изпитания при и след завършване;

23. контрол на всички проби и изпитания преди предаване и за предаване на обекта на Възложителя; разпореждане за повторни проби и изпитания, в случай на необходимост;

24. преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала; 

25. контрол на изготвянето и преглед на екзекутивна документация (пълнота, коректност и окомплектованост);

26. контрол и проверка на доставката на резервни части;

27. контрол на кадастралното заснемане на изпълнениете обекти;

28. изготвяне на технически паспорти; 

29. извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификати за приемане;

(3) Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори:

1. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. подготовка на окончателен доклад по ЗУТ;

2. поддържане на екип и експертиза в съответствие с офертата, през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на специалисти по съответните части при специфичните етапи на наблюдение, дискутиране и документиране на процесите, в т.ч. подготовка на експертни становища за нуждите на Възложителя;

3. извършване на най-малко ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им, както и контрол за отстраняване на дефектите, като за тези обходи се съставя протокол от работна среща и се изготвя на ежемесечна база актуализиран списък на дефектите – отстранении, оставащи и новопоявили се; 

4. насрочване, организиране и провеждане на срещи с Възложителя и Строителя по повод изпълнение на задачите по време на периода за съобщаване на дефекти;

5. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на процесите;

(4) Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 

/произтичащи от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на договорните условия на ФИДИК, по които се възлагат строителните договори/:

1. издаване на сертификати за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията;

2. предаване на архивите на Възложителя;
3. изготвяне на окончателен доклад по договора;

(5) Задачите по ал. 1, 2, 3 и 4 не са изчерпателни, като Изпълнителят е ангажиран и с всички други задачи, които не са изрично упоменати, но произтичат от предвижданията на настоящия договор и предвижданията на Общите и Специфични договорни условия за технологично оборудване и проектиране - строителство, където взаимоотношенията Възложител – Строител – Инженер са детайлно описани и не могат да бъдат преповторени тук, без да се преповтори целият текст на договорните условия, поради което същите са приложени към настоящия договор. За изрично неуредените правомощия и компетенции на Изпълнителя, в качеството му на Инженер по ФИДИК, Изпълнителят упражнява функциите си на Инженер по ФИДИК както точно те произтичат от конкретните договорни условия на договора/договорите за строителство в случай, че не противоречат на българското законодателство.
Недопустимо е:

· Нареждане от Инженера на промени по клауза 13 от ФИДИК, без предварителното одобрение на Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при изпълнение;

· Одобряване от Инженера на искове по под-клауза 20.1 от ФИДИК и включването им в сертификати за междинни плащания, или поправки на последващи сертификати на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо, без предварителното одобрение на Възложителя; 

· Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици;

· Допускане на спор между Възложителя и Строителя, вследствие бездействие, забавяне или избягване от страна на Инженера да определи дължимо плащане за извършена работа, когато Възложителят е отправил писмено искане за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или позиция от количествените сметки/ценовите таблици;

· Заверяване от Инженера на междинен сертификат/отчет при завършване с включени искове и/или с включени допълнителни дължими суми, без санкция от страна на Възложителя.

Действия на Изпълнителя, противоречащи на горното, ще се считат за действия без представителна власт. Евентуални действията и бездействия на Изпълнителя в тази връзка, в зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да бъдат основание Възложителят да поиска смяна на персонал на Изпълнителя или заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не е бил изрично упълномощен да извърши.

2.2 ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
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Представеният график на изпълнението е индикативен. 
Предвид естеството на услугата, срокът за изпълнение на услугата е обвързан със срока за изпълнение на други договори, в рамките на които се изпълнява инженеринга. 

Срокът за изпълнение на този договор започва от датата на уведомлението на Възложителя за започване на дейности и приключва с одобряването на окончателния доклад на Изпълнителя, след издаване на всички дължими сертификати за изпълнение след дефектния период на строителния договор/строителните договори. 

Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си, описани в раздел 2 от настоящо техническо задание подраздел (2) „Задачи по време на фазите на проектиране и строителство“ и да бъде ангажиран с тях до тяхното окончателно приключване, както и през времето на евентуални удължавания на времето за завършване на строителния/те договор/и и/или на срока/овете за съобщаване на дефекти, също така и през времето на евентуални удължавания на настоящия договор. Всички разходи, свързани със задълженията на Изпълнителя във връзка с евентуални удължавания, са включени в ценовата му оферта и той няма право да претендира към Възложителя допълнително заплащане.
2.3 НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ ПРИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 При договор/и за инженеринг (проектиране и строителство):

Изпълнителят следва да изготви доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за всеки един от обектите, изготвени в рамките на изпълнението на договорите за инженеринг, по съдържащите се в тях части за следните обекти:

„Реконструкция  на  водопроводната мрежа в гр. Тутракан“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“

„Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

.

РАЗДЕЛ 3
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1 ЛОГИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Местоположението на изпълнение на поръчката е Агломерация Силистра и агломерация Тутракан.
Изпълнителят е отговорен за адекватното обезпечеване на работата на своя персонал. 

От Изпълнителя се изисква да:

· организира и финансира при необходимост жилищно настаняване за ангажирания по договора персонал;

· организира и финансира централен офис в гр. Силистра за работата на ангажирания по договора персонал, вкл. финансира всички разходи по функционирането и издръжката на офиса;

· организира и финансира всички други дейности, необходими за успешното изпълнение на договора – преводачески услуги, офис логистика, транспорт за нуждите на персонала си, техника, измервателни уреди, др.;

Всички гореизброени разходи ще се считат за включени в предложената от участника в офертата цена.

3.2 ПЕРСОНАЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.2.1 Общи положения

От участника се очаква да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. 

Участниците следва да предложат необходимите технически правоспособни физически лица за изпълнение на поръчката с оглед удовлетворяването на всички нормативни изисквания и спецификата на поръчката.  

Всички експерти от екипа, които имат решаваща функция за изпълнението на договора, се определят като ключови експерти. 
Тези експерти, които следва да бъдат осигурени като спомагателни, се определят като неключови експерти. 
Видовете изискуеми ключови експерти се определят от Възложителя, а неключовите експерти се предлагат по преценка на участниците в поръчката. 
Краткосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с предварителна оценка на идейни проекти/оценка на съответствието на инвестиционните проекти. 
Дългосрочни ключови експерти са тези, които са ангажирани с целия период на изпълнение на договора за надзор.
В допълнение към експертите, Изпълнителят наема за изпълнението на неговите задължения по договора при необходимост и помощен персонал, който да го подпомага за целия период на изпълнение на Договора по отношение на административно обслужване (устен и писмен превод – ако е необходимо, информационно обслужване, транспорт, офис логистика, т.н.)., като членовете на този персонал не следва да се посочват в офертата.

3.2.2 Списък на експертите

Краткосрочни ключови експерти  (необходимите ключови експерти за оценка на съответствието съгласно естеството на поръчката)

Инженер ВиК мрежи

Инженер част Конструктивна

Инженер част Пътна и ВОД

Инженер част Електро

Архитект

Геодезист 

Експерт - Пожарна безопасност;

Експерт - проекто-сметна документация
Дългосрочни ключови експерти

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер) 

Заместник резидент Инженер 1  (за обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“)

Заместник резидент Инженер 2 (за „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“)
Заместник резидент Инженер 3 (за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“)
Инженер ВиК мрежи

Координатор „Безопасност и здраве“

Инженер част Електро
Инженер по качество и съответствие на материалите 

Геодезист 

Инженер част Конструктивна

Инженер част Пътна и ВОД

Инженер геолог 

Инженер - проекто-сметна документация

Инженер - Управление на отпадъците
3.2.3 Изисквания към ключовия експертен състав 

Ръководител надзорен екип (Резидент инженер):

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или друга специалност от професионално направление в областта на „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посочените направления, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Mинимум 5г. опит в строителен надзор и/или супервизия, от които минимум 2г. опит на длъжността ръководител или зам.ръководител екип.

в) Участие в екипа на строителен надзор на поне 2 завършени инфраструктурни обектa.
Заместник резидент Инженер 1  (за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан“):

Заместник резидент Инженер 2 (за  обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агломерация Силистра“):

Заместник резидент Инженер 3 (за обект „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“):

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посоченото направление, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б). Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Mинимум 5 г. опит в строителен надзор .

в) Участие в  екип на строителен надзор на поне 1 завършен инфраструктурен обект .
Инженер ВиК мрежи:

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност „Водоснабдяване и канализация“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посоченaтa, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор при изпълнение на инфраструктурен обект във водоснабдяването и/или канализацията.; 

в) Участие в екип на строителен надзор на поне 1 завършен инфраструктурен обект във водоснабдяването и/или канализацията.

Координатор „Безопасност и здраве“:

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление в областта на Техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност в еквивалентно професионално направление от посочената област, когато е придобита в чужбина; да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството или друг документ съгласно чл.5, ал. 2 от Наредба № 2/2004 на МРРБ, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство.

б) Общ професионален опит: Минимум 10г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на един или повече инфраструктурни обекти; 

Инженер по качество и съответствие на материалите: 

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление в областта на „Техническите науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност в еквивалентно професионално направление от посочената област, когато е придобита в чужбина; да притежава валиден документ за завършен курс/диплом, удостоверение за правоспособност за  контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на на един или повече инфраструктурни обекти ;

Геодезист:

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност „Геодезия“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посочената, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на един или повече инфраструктурни обекти;

Инженер част Конструктивна:

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Експерта следва да е вписан в регистъра при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по реда на глава трета на Наредба № 10 от 22 май 2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., в сила от 29 юни 2001 г. или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или членство в оределена организация или еквивалент .

в) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на на един или повече инфраструктурни обекти ;

Инженер част Пътна и ВОД:

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителнство“ или „Железопътно строителство“ или еквивалентна от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на на един или повече инфраструктурни обекти;

Инженер геолог 

а)Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ или еквивалентна от професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изопаеми“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност на посочената, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Минимум 5 г. опит в строителен надзор на обекти;

Инженер по част Електро

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посоченото направление, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Mинимум 5 г. опит в строителен надзор.

Архитект 

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посоченото направление, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 10г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит: Mинимум 5 г. опит в строителен надзор.

Експерт - Пожарна безопасност

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или друга специалност от професионално направление в областта на „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посочените направления, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 6 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. Специфичен професионален опит : Мнинум 1 г. опит в строителен надзор. 

Експерт - Управление на отпадъците 

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или друга специалност от професионално направление в областта на „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посочените направления, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 7 г. професионален опит съответстващ на квалификацията. 

в) Специфичен професионален опит: Минимум 2 години опит като Експерт Управление на отпадъците в екип на строителен надзор.

Експерт - проекто-сметна документация

а) Образование и квалификация: завършено висше образование по специалност от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или друга специалност от професионално направление в областта на „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквивалентна специалност от посочените направления, когато е придобита в чужбина, в еквивалентно професионално направление.

б) Общ професионален опит: Минимум 5г. професионален опит съответстващ на квалификацията. 

Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/:

Критериите, свързани с професионалната компетентност на изброените по-долу ККЕ са идентични с изискванията за съответните Дългосрочни ключови експерти, посочени по-горе, поради факта, че упражняването на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или строителен надзор могат да се извършват от едни и същи правоспособни физически лица, включени в списъка към удостоверението за вписване в регистъра на консултантите по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Възложителят не поставя изискване участниците да предлагат различни лица за ДКЕ и ККЕ, които са идентични.  

Краткосрочни ключови експерти /ККЕ/, идентични с дългосрочните ключови експерти /ДКЕ/ са :

Инженер ВиК мрежи

Инженер част Конструктивна

Инженер част Пътна и ВОД

Геодезист 

Експерт - Пожарна безопасност

Експерт - проекто-сметна документация

3.2.4 Ангажираност на експертния състав
Ръководител надзорен екип (Резидент инженер):

Освен одобрените периоди на отпуск, Резидент Инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж в месеца посещения на обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Ръководителят надзорен екип организира, координира и отговаря за работата на целия надзорен екип за изпълнение на поръчката и гарантира, че всички изискуеми задачи и функции се изпълняват съгласно изискванията на Възложителя и приложимата нормативна уредба; организира и подписва кореспонденция с Възложителя и изпълнителите на строителните договори; гарантира, че проектирането и строителството са организирано и се изпълняват в съответствие с договорите за строителство и приложимата нормативна уредба; преглежда проектната документация и гарантира за нейната пълнота и качество; контролира изпълнението на строителните програми; изготвя сертификати за плащания, сертификати за приемане и сертификати за изпълнение; администрира договорите по време на периодите за съобщаване на дефекти.
Заместник резидент Инженер: 

Освен одобрените периоди на отпуск, Заместник резидент Инженерът присъства на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката, за целия период на изпълнение на поръчката, като намалява участието си само по време на периода за съобщаване на дефекти, когато извършва минимум веднъж месечно посещения на обектите, с цел мониторинг на работата на съоръженията. 
Заместник резидент Инженерът замества ръководителят на надзорния екип по време на плановите отпуски или при отсъствие; подпомага дейността на останалите членове на екипа, следвайки инструкциите на Ръководителя надзорен екип.
Останалите дългосрочни ключови експерти:

Те изпълняват задълженията си съгласно компетенциите си и задачите, поставени от ръководителя на надзорния екип. Освен одобрените периоди на отпуск, те присъстват на пълно работно време на мястото на изпълнението на поръчката по време на строителството, до въвеждането на обектите в експлоатация. Ключови експерти Инженер ВиК мрежи, Инженер по електро-механична част, Инженер част конструктивна, Електроинженер, Инженер механични съоръжения, и Инженер пътно строителство продължават участието си и по време на периода за съобщаване на дефекти, като са ангажирани да участват в ежемесечните посещения на обектите, по време на периода за съобщаване на дефекти, с цел мониторинг на работата на съоръженията и съгласно инструкциите на Ръководителя на надзорния екип.
Пропуск на Изпълнителя да осигури физическото присъствие и ангажираност на място на изискуемите ключови експерти съгласно настоящото Задание, представлява нарушение на договора и е основание за налагане на неустойка от страна на Възложителя, съгласно клаузите на договора. 
3.3 ДОКЛАДВАНЕ

За изпълнение на задълженията си, Изпълнителят изготвя и предоставя (в два екземпляра на хартия и един на електронен носител) на Възложителя:

1. встъпителен доклад;

2. месечни доклади за изпълнението на договора;
3. шестмесечни доклади за изпълнението на договора, независимо от наличието или не на основание за плащане;
4. предварителен окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на протокол/и за установяване годността за ползване на строежите /приложение 16/ от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. окончателен доклад за изпълнение на договора за периода от сключване на договора до издаването на сертификат/и за изпълнение на обекта/обектите;

6. доклади от проби;
7. доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия;
8. доклади от ежемесечни посещения на обекта по време на периода за съобщаване на дефекти;
9. доклади по действия на Изпълнителя, свързани с:
· промени или замени в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, проби, др.; 

· изплащане на допълнителни разходи по договор за строителство по силата на която и да е Клауза от Общите или Специфичните условия на Договора за строителство или другояче, както и включването им в сертификати/актове за междинни плащания или поправки на последващи сертификати/актове на основание, че плащане по предходни искове е било дължимо по преценка на Изпълнителя; 

· изплащане на провизорни суми (непредвидени разходи) по договор за строителство;

· удължаване на времето за завършване на договор за строителство; 

· заверяване на сертификати/отчети при завършване, както и издаване на сертификати/актове за окончателно плащане с включени искове на Изпълнител по договор за строителство и/или с включени допълнителни дължими суми по мнение на Изпълнител по договор за строителство.

10. доклади и становища при поискване от Възложителя, които не са изрично   упоменати в този договор.

3.4 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/да се попълни от Възложителя по негова преценка/
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